| Compte-rendu de la réunion du 20/03/2001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : CR200301_008 | Version : 1 | Date : 21/03/2001 |
| Validé par : Anne BERNARD |  |  |
| Destinataires : Hervé DURAND |  |  |
| Remarques |  |  |

Table des Matières

Participants	2

Ordre du jour	2

1	Déroulement de la réunion	3

1.1.	Guennadi Maslov a quitté GL Café	3

1.2.	Bilan Soutenance de fin de phase	3

1.3.	Taches et Planning à venir pour la GLAO	3

1.3.1.	GL CAFE 0013 : Rendus (temps estimé 2h30)	3

1.3.2.	GL CAFE 0014 : Synthèse AGL/Méthodes	3

1.3.3.	GL CAFE 0015 : Récupération OGL	4

1.3.4.	GL CAFE 0016 : Préparation Soutenance	4

1.3.5.	GL CAFE 0017 : Soutenance en Anglais	4

1.3.6.	GLCAFE 0018 : ESSAI OGL outil de réalisation et CVS	4

1.3.7.	GL-CAFE 0005 : PCO	5

1.3.8.	GL CAFE 0006 : Glossaire	5

2	Plan d’actions	5

# Participants

Présents :

- Anne BERNARD

- Julien GUISSET

- Laurent JEAN

Excusés :

- Gilles PERROUIN

Absents :

- Sans objet

# Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- Guennadi MASLOV a quitté GL Café

- Bilan de Soutenance de fin de phase

- Taches et Planning à venir pour la GLAO

# Déroulement de la réunion

## Guennadi Maslov a quitté GL Café

Officiellement, Guennadi Maslov ne fait plus parti de GL Café. Information confirmée le Jeudi 15 mars 01 par Philippe Laroque chef de spécialisation SIGL et par Hervé Durand intervenant GLAO.

## Bilan Soutenance de fin de phase

La soutenance de fin de phase du 19/03/01 c’est apparemment bien passée.

La double conception dans notre AGL et le référentiel constitue 2 points de l’AGL avec une forte Valeur Ajoutée.

Hervé nous a signifié son attente de voir l’évolution de ces 2 points, en particulier au niveau de la double conception et de la problématique d’encapsulation de SQL dans le Java.

Perception positive à faire confirmer par Hervé Lundi 26/03/01

## Taches et Planning à venir pour la GLAO

Pas de nouvelles actions, on attend le prochain cours du 26/03/01 pour le bilan de phase avec Hervé.

### GL CAFE 0013 : Rendus (temps estimé 2h30)

- Lje responsable

- Vérifier une dernière fois la cohérence (1h Gpe et 1h Lje) 		CLOS

- Rendre l’Etat de l’Art des AGL à Grégoire Me 07/03/01 (30 min Gpe)	CLOS

- Rendre Le Panorama des Methodes à Alain Me 07/03/01 (30 min Lje)	CLOS

- Rendre Le PCO v3 à Frédéric le Lu 20/03/01 (30 min Jgu)		CLOS

La Tache est close. A noté l’incident numéro I001 pour le rendu du PCO (retard de rendu). Elle a pris 7h de travail en plus du à l’incident.

### GL CAFE 0014 : Synthèse AGL/Méthodes

- Gpe responsable

- Etablir un document croisant les information de l’« Etat de l’art des AGL » et du « Panorama des méthodes ».							CLOS

- Temps estimé 2h Gpe, 2h Abe et 1h Jgu (prévu pour Me 14/03/01)

- Tache toujours ouverte car les intervenants doivent préciser la teneur  exacte de ce document le 26/03/01

### GL CAFE 0015 : Récupération OGL

- Lje responsable

- Récupérer tous les OGL choisis par le groupe en se consignant aux directives GLAO	OUVERT

- Temps estimé 5h Lje (prendra 2 à 3 semaine en raison de la nature de la tache)

- Objecteering , Fabien Gaidon groupe OpenGLAO responsable, en bonne voie en passant par le GL Gregoire Kiffer de chez SoftTeam.

- WinDesign, Laurent doit appeler Me 21/03/01

- Codewarrior, idem pour la v6, possibilité de la v5 en non-licencié à confirmer (Laurent).

- TeamTest, responsable Eudes Fontenoy groupe NewbieGL, peu de chance de réussir,  2ème choix à définir.

### GL CAFE 0016 : Préparation Soutenance

- Nouvelle Action

- Abe responsable

- Préparer la soutenance du groupe pour le Lundi 19/03/01 en français et mauvais anglais	CLOS

- Temps estimé 4h Abe, 4h Gpe, 2h Jgu (prévu Me 14/03/01)

- Temps réalisé conforme aux prévisions

### GL CAFE 0017 : Soutenance en Anglais

- Lje Responsable

- Corriger la soutenance GL CAFE 0016 en bon anglais 				CLOS

- S’entraîner à la soutenance							CLOS

- Lje 4h, Abe 2h, Jgu 2h, Gpe 2h, Gma 2h

- Temps réalisé conforme au prévision modulo 2h

### GLCAFE 0018 : ESSAI OGL outil de réalisation et CVS

- Lje responsible (Gma remplacé)

- Essayer un outil de réalisation et mettre en place CVS pour permettre un travail réseau	OUVERT

- Permettre d’établir dans quelle mesure CVS pourra s’interfacer avec le futur référentiel	CLOS

- Temps estimé 10h Jgu (prévu Me 14/03/01)

- Temps déjà réalisé 5h, action toujours ouverte

### GL-CAFE 0005 : PCO

- Responsible Jgu

- Reprendre le PCO v3 et documents associés en orientant les modification vers le client	CLOS

- Temps estimé 8h Jgu, 2h Abe	(prévu Me 14/03/01)

- Temps réalisé inférieur de 3h (5h Jgu, 1h Abe)

### GL CAFE 0006 : Glossaire

- Responsable Abe

- Mise à jour Glossaire								OUVERT

- Temps estimé 2h Abe (prévu ASAP)

# Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-CAFÉ 005 | O | 23/01/01 | Jgu | 06/03/01 | 20/03/01 | PCO | PCO v3 |
| GL-CAFE 006 | O | 23/01/01 | Abe | - | - | Glossaire |  |
| GL-CAFE 013 | C | 06/03/01 | Lje | 19/03/01 |  | Rendus | rendus |
| GL-CAFE 014 | R | 06/03/01 | Gpe | 19/03/01 |  | Synthèse AGL/Méthodes |  |
| GL-CAFE 015 | O | 06/03/01 | Lje | 19/03/01 |  | Récupération OGL |  |
| GL-CAFE 016 | C | 06/03/01 | Abe | 19/03/01 | 19/03/01 | Préparation Soutenance | Soutenance du 19/03/01 |
| GL-CAFE 017 | C | 06/03/01 | Lje | 19/03/01 | 19/03/01 | Soutenance en Anglais | Soutenance du 19/03/01 |
| GL-CAFE 018 | O | 06/03/01 | Jgu | 19/03/01 |  | ESSAI OGL outil de réalisation et CVS |  |

Référrence :  NOM pour le nom du groupe, nnn pour le numéro de l'action.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

Les actions en gras sont nouvelles.

Prochaine réunion prévue pour le mardi 27 mars 2001.